Ütemterv

a korkedvezmény hatálya alá bekerülés elbírálásának szabályozásához

- Meg kell vizsgálni, hogyan lehet a kockázatértékelést alkalmassá tenni a korkedvezményre való jogosultság megállapítására. A kockázatértékelés új rendjét rövid koncepcióban kell bemutatni. Egyúttal célszerű megnyitni annak a lehetőségét, hogy a foglalkoztató miként alkalmazhatja ártalom csökkentő eljárásként a rövidített munkarend alkalmazását.

A koncepció részletes kidolgozásában

Felelős: SZMM / közreműködő szervezetek: OMMF, EüM

végrehajtásért:  OMFI

Határidő: 2010. február 28.

- Előterjesztés a Társadalompolitikai kabinet részére

Felelős: SZMM

Határidő: 2010. március 8.

- A részletes koncepció tárgyalása az OÉT Szociális és Munkavédelmi szakbizottságaival, az eredménytől, illetve a bizottságok felhatalmazásától függően plenáris ülésen is.

Felelős: SZMM

végrehajtásért:  OÉT Titkárság

Határidő: 2010. március 10.

- A koncepció alapján a szükséges szabályozás elkészítése az OÉT megállapodás szerint.

Felelős: SZMM

végrehajtásért: Koordinációs Szakállamtitkárság

Határidő: 2010. március 31.

- A tervezett jogszabály módosítások tárgyalása az OÉT Szociális és Munkavédelmi szakbizottságaival, az eredménytől, illetve a bizottságok felhatalmazásától függően plenáris ülésen is.

Felelős: SZMM

végrehajtásért: OÉT Titkárság

Határidő: 2010. április 30.

- OÉT plenáris ülést megelőzően szükség szerint előterjesztés a Társadalompolitikai kabinet részére

Felelős: SZMM

Határidő: 2010. április 26.

- Az OÉT megállapodás szerint korrigált tervezetek közigazgatási egyeztetése, az előterjesztések elkészítése, döntéshozatalra benyújtása.

Felelős: SZMM végrehajtásért Koordinációs Szakállamtitkárság

Határidő: 2010. május 15.

Budapest, 2009. november 4.